ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

TROGODIŠNJI PLAN RADA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

ZA PERIOD 2027. -2029. GODINU

(Radna verzija)

Sarajevo, mart 2026. godine

- Uvod

Trogodišnji plan rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za period 2027.-2029. godina, sačinjen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17) i Odluke o metodologiji  izrade i donošenja planova rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa („Službene novine Kantona, broj 18/25).

Isti predstavlja implementacioni dokument, kojim se operacionaliziraju strateški ciljevi, prioriteti i mjere definisane Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. godinu, realiziraju aktivnosti propisane Zakonom o prostornom planiraju Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ broj 24/17 i 1/18), Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave („Službene novine KS broj 40/22“) i Zakonom o privremenom korištenju javnih površina u KS („Službene novine KS“ br. 20/04, 26/12, 32/12 i 24/15).

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je shodno Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo samostalna kantonalna upravna organizacija, osnovana da vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na:

- planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona;

- izradu, čuvanje i stavljanje na stalni javni uvid planova prostornog uređenja i davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u skladu sa zakonom;

- rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnosti Kantona u oblasti planiranja razvoja;

- vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.

- Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za

prethodnu kalendarsku godinu:

U toku 2026. godine Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) je aktivno radilo na realizaciji zadanih aktivnosti utvrđenih godišnjim programom rada, slijedom čega su realizovani brojni projekti i aktivnosti, a koji se odnose na realizaciju osnovnih strateških opredjeljenja i operativnih ciljeva i izradu planskih dokumenta svih nivoa (razvojni, detaljnih i ostali) i ostale stručne dokumentacije iz oblasti planiranja i uređenja prostora, strateških projekata, a naročito. Izrada četiri urbanistička plana na području KS.

Zavod je pripremio i realizovao ključne strateške dokumente, uključujući Smjernice sa akcionim planom i Izvještaj o razvoju KS za 2025. godinu, također donesena je Odluka o izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2028-2034., te urađena Evaluacija trenutno važeće Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027, usvojen je Program javnih investicija za period 2026–2028, te izrađeni brojni analitički materijali poput demografskih analiza, izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i sektorskih informacija.

- Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog

procesa konsultacija (najviše ½ stranice);

U periodu 2027.-2029. godinu glavne aktivnosti Zavoda ogledaju se u izradi prije svega razvojnih planskih dokumenata, izradi strateških projekata koji su predviđeni Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027., zatim izradi detaljnih planskih dokumenata, a naročito: izrada Prostornog plana KS, Izrada prostornih planova područja posebnih  obilježja ( PPPO RCUO „Smiljevići i ZP „Trebević“)  i sl.

U svrhu unapređenja stanja u prostoru i detaljnijeg uređenja prostora Zavod je vršio izradu detaljnih planski dokumenata, elaborata i sl.

U narednom periodu planirana je finalizacija Strategije razvoja KS 2028-2034.godinu.

Usljed nepokrivenosti cijelog područja Kantona Sarajevo provedbenom planskom dokumentacijom, Zavod je obavezan da učestvuje u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti na način da daje stručna mišljenja po zahtjevu Općina sa područja Kantona.

- Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih

nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja KS predviđeni broj zaposlenih je 141, te je trenutno u Zavodu popunjeno ukupno 81 radna mjesta,  od toga su dva radnika na neplaćenom odsustvu.

Iako je Zavod, prethodnih godina, vršio prijem novih zaposlenika, nedostatak kadrova je znatno osjetan kako zbog povećanog obima posla, tako i sve većeg odliva zaposlenih u institucije drugih nivoa vlasti, kao i zbog odlazak u penziju.

Iako su se institucionalni kapaciteti Zavoda kontinuirano gradili i dalje je prisutan nedostatak stručnih kadrova i nepopunjenost sistematizacije radnih mjesta.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Realizacija trogodišnjeg plana rada Zavoda prvenstveno zavisi od nosioca pripreme planskih dokumenta, posebno u dijelu koji se odnosi na usvajanje pojedinih faza planskih dokumenata ili samog plana, te ostalih procedura propisanih važećom legislativom za izradu planskih dokumenta: pribavljanje mišljenja, postupanje resornih javnih preduzeća po zahtjevima Zavoda za davanje saglasnosti na fazu detaljnog planskog dokumenta, a što utiče na dinamiku izrade ovih dokumenata i, u konačnici, često rezultira kašnjenjem u izradi planskih dokumenata.

Navedeni rizici predstavlja znatan problem, a na koje Zavod ne možemo uticati.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2027 | 2028 | 2029 |
| Zavod za planiranje Kantona Sarajevo | 27010001 | Budžetska sredstva | 6.840.000 | 6.320.000 | 6.320.000 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 |
|  |  | Ukupno | 9.004.000 | 8.484.000 | 8.484.000 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Unaprijediti pravni i strateški okvir i ojačati kapacitete institucija i javnosti u oblasti zaštite okoliša i osnažiti kapacitete ostalih kantonalnih institucija |  | Vrijednost projekta u PJI KS-a sufinansiranih s općinama (% u ukupnom broju) | 6,7 | 15 | 20 | 20 |
|  |  | Broj provedenih projekata u svakoj JLS iz PJI (%) | 10 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Učešće broja kandidiranih projekata JLS u ukupnom broju kandidiranih projekata PJI KS-a (%) | 25,2 | 30,0 | 35 | 35 |
|  |  | Učešće broja projekata JLS u implementaciji u ukupnom broju projekata u implementaciji PJI KS-a (%) | 23,4 | 35,0 | 35 | 35 |
|  |  | Broj edukacija za institucije u KS-u | 3 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Broj zakonskih rješenja u oblasti koja su poboljšana | Nema | Ima | Ima | Ima |
| 2. Osigurati preduvjete za efikasniju realizaciju povlačenja EU-sredstava (uspostava jedinice za koordinaciju razvojnih sredstava i EU-fondova |  |  | Formirano tijelo/služba za EU-integracije i međunarodne fondove | Nema | Ima | Ima | Ima |
|  |  |  | Broj realiziranih projekata iz EU i drugih međunarodnih fondova | 1 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | Iznos povučenih sredstava, mil. KM | n/a |  | 10 |  |
|  |  |  | Iznos sredstava iz sistema poticaja za revitalizaciju ruralnih područja u KM | n/a | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 3. Izrada planskih i strateških dokumenata |  |  | Broj izradjenih planskih dokumenata | 1 (2017 . PPKS) | 30 (20+10) (1 PPPPO +9 DP) | 35 (30+5) (5 DP) |  |
|  |  |  | Usvojen PJI | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Usvojena Strategija razvoja 2028-2034 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Institucionalno upravljanje (stručni i administrativni poslovi) |  |  | Broj izrađenih informacija o socio-ekonomskim pokazateljima i izvještaja o poslovanju KJKP i JKP | 8 | 8 | 8 | 8 |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Unaprijediti pravni i strateški okvir i ojačati kapacitete institucija i javnosti u oblasti zaštite okoliša i osnažiti kapacitete ostalih kantonalnih institucija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027, Strateški cilj 4, Prioritet 4.3, Mjera 4.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 1.1. Pravilnik urbanog planiranja |  | 2027-2029 | Usvojen pravilnik kojim će se unificirati, unaprijediti i olakšati proces prostornog i urbanističkog planiranja KS. |  | Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i rač poslove | Upisati K/I/O i broj u PJI | Da | Budžetska sredstva | 500.000 |  | 100.000 |  | 200.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 |  | 100.000 |  | 200.000 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 500.000 |  | 100.000 |  | 200.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 |  | 100.000 |  | 200.000 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 2. Osigurati preduvjete za efikasniju realizaciju povlačenja EU-sredstava (uspostava jedinice za koordinaciju razvojnih sredstava i EU-fondova) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027, Strateski cilj 4,Prioritet 4.4, Mjera 4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 2.1. Olimpijski prsten Sarajeva |  | 2027-2029 | Unapređenje sistema upravljanja održivog razvoja vanurbanih područja u Kantonu Sarajevo u oblastima turizma, enogastrologije, sporta i rekreacije i privrednih djelatnosti, primjenom savremenih metodologija i strategija koje će omogućiti projektno apliciranje prema fondovima Evropske Unije |  | Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i rač poslove | Upisati K/I/O i broj u PJI | Da | Budžetska sredstva | 220.000 |  | 220.000 |  | 220.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 220.000 |  | 220.000 |  | 220.000 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 220.000 |  | 220.000 |  | 220.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 220.000 |  | 220.000 |  | 220.000 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 3. Izrada planskih i strateških dokumenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 3.1. Izrada prostornih planova u Kantonu Sarajevo (Prostorni plan KS i prostorni planovi područja posebnih obilježja |  | 2027-2029 | Usvojen Prostorni plan područja posebnih obilježja. |  | Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i rač poslove | - | Da | Budžetska sredstva | 600.000 |  | 600.000 |  | 500.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 600.000 |  | 600.000 |  | 500.000 |  |
| 3.2. Izrada detaljne i ostale planske dokumentacije |  | 2027-2029 | Usvojena dva regulaciona planova, usvojeno 8 izmjena i dopuna regulacionih planova, 1 urbanistički projekat, 2 Plana parcelacije- |  | Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, ,Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i rač. poslove | - | Da | Budžetska sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  |
| 3.3. Strategija razvoja Kantona Sarajevo |  | 2027-2029 | - Usvojena strateška platforma (2026-2027) - Usvojena Strategija razvoja 2028-2034. (2027) - Usvojene Smjernice KS 2028-2030. - Usvojene Smjernice KS 2029-2031. - Usvojene Smjernice KS 2030-2032. - Izvještaj o razvoju KS za 2026. - Izvještaj o razvoju KS za 2027. - Izvještaj o razvoju KS za 2028. |  | Služba za istraživanje i strateško planiranje | - | Da | Budžetska sredstva | 150.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 150.000 |  | 30.000 |  | 30.000 |  |
| 3.4.Program javnih investicija | 2027-2029 |  | - Usvojen program javnih investicija 2027-2029 - Usvojen program javnih investicija 2028-2030 - Usvojen program javnih investicija 2029-2031 - Komisija za PJI - VPN link | Služba za upravljanje projektima iz programa javnih investicija |  | - | Da | Budžetska sredstva |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 800.000 |  | 680.000 |  | 580.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  | 1.080.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.880.000 |  | 1.760.000 |  | 1.660.000 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Institucionalno upravljanje (stručni i administrativni poslovi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| 4.1. Stručna mišljenja, elaborati, izdavanje izvoda iz razvojnih planskih dokumenata izrada informacija o socio- ekonomskim pokazateljima Kantona Sarajevo i izvještaja o poslovanju KJKP i JKP KS i drugi stručni i administrativni poslovi i |  | 2027-2029. | - 1100 Stručnih mišljenja - 5 Izradjenih elaborata - Tehnička priprema planske dokumentacije svih nivoa- cca 20 planova u pripermi i izradi, - 2 Izradjenih izvještaja i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru - 30 Izdanih izvoda iz razvojne planske dokumentacije - Koordinacija izrade specijalističkih istraživanja iz oblasti prostornog planiranja, zaštite prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa, zaštite okoliša, infrastrukturnih sitema, - Praćenje i saradnja na izradi normativnih akata i propisa iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja cca 5 akata - Formirana prostorna baza podataka - Svakodnevno unošenje, priprema i održavanje Web servisa i digitalizacija arhivske građe - Priprema i obrada podloga za izradu planske odkumentacije cca 15 podloga - Demografska analiza KS po općinama - Demografska analiza KS u FBiH - Turizam na području KS - Pozicija KS u FBiH - Obrazovanje predškolsko, osnovno, srednje i visoko u KS - Ostvarene investicije u KS - Izvještaj o poslovanju KJKP i JKP u KS - Izvještaj o poslovanju GRAS-a - Kontrola kvaliteta godišnjih planova rada kantonalnih organa - Pružanje administrativne i tehničke podrške Vijeću za razvoj KS - Koordinacija sa Kantonalnim odborom za razvoj (KOR) - Izrada trogodišnjeg, godišnjeg plana rada i izvještaja o radu; - Uspostava i implementacija sistema internih kontrola u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH. - Provođenje aktivnosti na borbi protiv korupcije - Rješenja o pristupu informacijama i odgovori na zahtjeve - Operativni planovi, finansijski izvještaj - Sačinjeni i usvojeni planovi javnih nabavki - Provedeni postupci javne nabavke - Provedeni konkursi za popunukadrova i nova zaposlenja - Obračun plaća i naknada |  | Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, ,Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i računovodstvene poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 4.800.000 |  | 4.800.000 |  | 4.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 42.000 |  | 42.000 |  | 42.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 4.842.000 |  | 4.842.000 |  | 4.842.000 |  |
| 4.2. Materijalno-tehnička opremljenost i nabavka sredstava u obliku prava |  | 2027-2029. |  |  | Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu, Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Sektor za infrastrukturu, Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja, Sektor za GIS, Sektor za pravne i računovodstvene poslove |  | Ne | Budžetska sredstva | 520.000 |  | 520.000 |  | 520.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 1.042.000 |  | 1.042.000 |  | 1.042.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.562.000 |  | 1.562.000 |  | 1.562.000 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 5.320.000 |  | 5.320.000 |  | 5.320.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 1.084.000 |  | 1.084.000 |  | 1.084.000 |  |